## 项目计划
浙江省慢性病监测信息系统
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 系统录入程序改造 | 2019-08-05 | 2019-08-09
2 | 系统excel导入程序改造 | 2019-08-12 | 2019-08-16
3 | 地市平台对接接口改造 | 2019-08-19 | 2019-08-23
4 | 系统上传程序改造 | 2019-08-19 | 2019-08-23
5 | 系统升级实施 | 2019-08-26 | 2019-08-31